## RSRC
Resource ID | Resource Name | Resource Type | Unit of Measure | Price / Unit | Currency | Calculate Costs from Units | Auto Compute Actuals
MO-1.01 | Cuadrilla Topografía - Levantamiento topográfico del terreno | Labor | HH | 12000 | CLP | Y | Y
MO-1.02 | Ingeniero Geotécnico - Estudio de mecánica de suelos (EMS) | Labor | HH | 12000 | CLP | Y | Y
MAT-1.02 | Suministro: Estudio de mecánica de suelos (EMS) | Material | Gl | 2847700 | CLP | Y | Y
MO-1.03 | Arquitecto Proyectista - Planos de arquitectura (plantas, cortes) | Labor | HH | 12000 | CLP | Y | Y
MAT-1.03 | Suministro: Planos de arquitectura (plantas, cortes) | Material | Gl | 1953600 | CLP | Y | Y
MO-1.04 | Ingeniero Calculista - Ingeniería básica estructural | Labor | HH | 12000 | CLP | Y | Y
MAT-1.04 | Suministro: Ingeniería básica estructural | Material | Gl | 4326700 | CLP | Y | Y
MO-1.05 | Ingeniero Calculista - Cálculo estructural galpón metálico | Labor | HH | 12000 | CLP | Y | Y
MAT-1.05 | Suministro: Cálculo estructural galpón metálico | Material | Gl | 5685600 | CLP | Y | Y
MO-1.06 | Ingeniero Calculista - Memoria de cálculo fundaciones | Labor | HH | 12000 | CLP | Y | Y
MAT-1.06 | Suministro: Memoria de cálculo fundaciones | Material | Gl | 2348200 | CLP | Y | Y
MO-1.07 | Proyectista Estructural - Planos de estructuras metálicas | Labor | HH | 12000 | CLP | Y | Y
MAT-1.07 | Suministro: Planos de estructuras metálicas | Material | Gl | 3079800 | CLP | Y | Y
MO-1.08 | Proyectista Eléctrico - Planos de instalaciones eléctricas | Labor | HH | 12000 | CLP | Y | Y
MAT-1.08 | Suministro: Planos de instalaciones eléctricas | Material | Gl | 1508800 | CLP | Y | Y
MO-1.09 | Proyectista Sanitario - Planos instalaciones sanitarias | Labor | HH | 12000 | CLP | Y | Y
MAT-1.09 | Suministro: Planos instalaciones sanitarias | Material | Gl | 636400 | CLP | Y | Y
MO-1.10 | Proyectista Protección Contra Incendio - Planos sistema contra incendio | Labor | HH | 12000 | CLP | Y | Y
MAT-1.10 | Suministro: Planos sistema contra incendio | Material | Gl | 1042800 | CLP | Y | Y
MO-1.11 | Especialista Técnico - Especificaciones técnicas generales | Labor | HH | 12000 | CLP | Y | Y
MAT-1.11 | Suministro: Especificaciones técnicas generales | Material | Gl | 1266900 | CLP | Y | Y
MO-1.12 | Ingeniero Calculista - Especificaciones técnicas estructurales | Labor | HH | 12000 | CLP | Y | Y
MAT-1.12 | Suministro: Especificaciones técnicas estructurales | Material | Gl | 1428700 | CLP | Y | Y
MO-1.13 | Especialista Técnico - Especificaciones técnicas EESS | Labor | HH | 12000 | CLP | Y | Y
MAT-1.13 | Suministro: Especificaciones técnicas EESS | Material | Gl | 1031100 | CLP | Y | Y
MO-1.14 | Profesional de Presupuesto - Presupuesto oficial APU por partida | Labor | HH | 12000 | CLP | Y | Y
MAT-1.14 | Suministro: Presupuesto oficial APU por partida | Material | Gl | 2607700 | CLP | Y | Y
MO-1.15 | Planificador (Scheduler P6) - Programa oficial del proyecto (P6) | Labor | HH | 12000 | CLP | Y | Y
MAT-1.15 | Suministro: Programa oficial del proyecto (P6) | Material | Gl | 2048200 | CLP | Y | Y
MO-1.16 | Gestor de Permisos - Solicitud permiso de edificación DOM | Labor | HH | 12000 | CLP | Y | Y
MAT-1.16 | Suministro: Solicitud permiso de edificación DOM | Material | Gl | 1878600 | CLP | Y | Y
MO-1.17 | Gestor de Permisos - Tramitación revisión SEC instalaciones EE | Labor | HH | 12000 | CLP | Y | Y
MAT-1.17 | Suministro: Tramitación revisión SEC instalaciones EE | Material | Gl | 869200 | CLP | Y | Y
MO-1.18 | Gestor de Permisos - Revisión planos SERNAGEOMIN | Labor | HH | 12000 | CLP | Y | Y
MAT-1.18 | Suministro: Revisión planos SERNAGEOMIN | Material | Gl | 695400 | CLP | Y | Y
MO-1.19 | Gestor de Permisos - Aprobación permiso de edificación | Labor | HH | 12000 | CLP | Y | Y
MAT-1.19 | Suministro: Aprobación permiso de edificación | Material | Gl | 495600 | CLP | Y | Y
MO-1.20 | Ingeniero de Calidad (QA/QC) - Plan de aseguramiento de calidad (PAC) | Labor | HH | 12000 | CLP | Y | Y
MAT-1.20 | Suministro: Plan de aseguramiento de calidad (PAC) | Material | Gl | 1043100 | CLP | Y | Y
MO-1.21 | Asesor Ambiental - Plan de gestión ambiental | Labor | HH | 12000 | CLP | Y | Y
MAT-1.21 | Suministro: Plan de gestión ambiental | Material | Gl | 869200 | CLP | Y | Y
MO-1.22 | Experto en Prevención de Riesgos - Plan de gestión de seguridad (PGS) | Labor | HH | 12000 | CLP | Y | Y
MAT-1.22 | Suministro: Plan de gestión de seguridad (PGS) | Material | Gl | 869200 | CLP | Y | Y
MO-1.23 | Ingeniero de Laboratorio - Protocolo de ensayos de materiales | Labor | HH | 12000 | CLP | Y | Y
MAT-1.23 | Suministro: Protocolo de ensayos de materiales | Material | Gl | 521600 | CLP | Y | Y
MO-1.24 | Planificador (Scheduler P6) - Informe de línea base del proyecto | Labor | HH | 12000 | CLP | Y | Y
MAT-1.24 | Suministro: Informe de línea base del proyecto | Material | Gl | 695400 | CLP | Y | Y
MO-1.25 | Jefe de Proyecto - Acta de inicio de obra (kick-off) | Labor | HH | 12000 | CLP | Y | Y
MAT-1.25 | Suministro: Acta de inicio de obra (kick-off) | Material | Gl | 347700 | CLP | Y | Y
MO-2.01 | Cuadrilla Instalación de Faenas - Instalación de faenas (bodega, casino, SSHH) | Labor | HH | 8500 | CLP | Y | Y
MAT-2.01 | Suministro: Instalación de faenas (bodega, casino, SSHH) | Material | Gl | 9822800 | CLP | Y | Y
MO-2.02 | Cuadrilla Instalación de Faenas - Cierre perimetral provisional de obra | Labor | HH | 8500 | CLP | Y | Y
MAT-2.02 | Suministro: Cierre perimetral provisional de obra | Material | m | 2475000 | CLP | Y | Y
MO-2.03 | Cuadrilla Instalación de Faenas - Cartel de obra | Labor | HH | 8500 | CLP | Y | Y
MAT-2.03 | Suministro: Cartel de obra | Material | Gl | 321600 | CLP | Y | Y
MO-2.04 | Cuadrilla Movimiento de Tierras - Desbroce y limpieza del terreno | Labor | HH | 8500 | CLP | Y | Y
MAT-2.04 | Suministro: Desbroce y limpieza del terreno | Material | m² | 181500 | CLP | Y | Y
EQ-2.04 | Bulldozer / Retroexcavadora - Desbroce y limpieza del terreno | Nonlabor | HM | 423500 | CLP | Y | Y
MO-2.05 | Cuadrilla Topografía - Topografía y trazado ejes de fundaciones | Labor | HH | 8500 | CLP | Y | Y
MAT-2.05 | Suministro: Topografía y trazado ejes de fundaciones | Material | Gl | 598000 | CLP | Y | Y
MO-2.06 | Cuadrilla Movimiento de Tierras - Excavación mecánica para fundaciones | Labor | HH | 8500 | CLP | Y | Y
MAT-2.06 | Suministro: Excavación mecánica para fundaciones | Material | m³ | 993750 | CLP | Y | Y
EQ-2.06 | Retroexcavadora - Excavación mecánica para fundaciones | Nonlabor | HM | 2318750 | CLP | Y | Y
MO-2.07 | Cuadrilla Movimiento de Tierras - Excavación manual para correcciones | Labor | HH | 8500 | CLP | Y | Y
MO-2.08 | Cuadrilla Movimiento de Tierras - Retiro de excedentes de excavación | Labor | HH | 8500 | CLP | Y | Y
MAT-2.08 | Suministro: Retiro de excedentes de excavación | Material | m³ | 657600 | CLP | Y | Y
EQ-2.08 | Retroexcavadora - Retiro de excedentes de excavación | Nonlabor | HM | 1534400 | CLP | Y | Y
MO-2.09 | Cuadrilla Movimiento de Tierras - Relleno y compactación con material seleccionado | Labor | HH | 8500 | CLP | Y | Y
MAT-2.09 | Suministro: Relleno y compactación con material seleccionado | Material | m³ | 274500 | CLP | Y | Y
EQ-2.09 | Rodillo / Placa compactadora - Relleno y compactación con material seleccionado | Nonlabor | HM | 640500 | CLP | Y | Y
MO-2.10 | Cuadrilla Hormigonado (Concretero) - Hormigón de limpieza H-10 e=5cm | Labor | HH | 8500 | CLP | Y | Y
MAT-2.10 | Suministro: Hormigón de limpieza H-10 e=5cm | Material | m³ | 1569400 | CLP | Y | Y
MO-2.11 | Maestro Enfierrador - Enfierradura zapatas (kg) | Labor | HH | 8500 | CLP | Y | Y
MAT-2.11 | Suministro: Enfierradura zapatas (kg) | Material | kg | 8670000 | CLP | Y | Y
MO-2.12 | Carpintero de Obra (Moldajes) - Moldaje zapatas aisladas | Labor | HH | 8500 | CLP | Y | Y
MO-2.13 | Cuadrilla Hormigonado (Concretero) - Hormigón H-30 zapatas aisladas | Labor | HH | 8500 | CLP | Y | Y
MAT-2.13 | Suministro: Hormigón H-30 zapatas aisladas | Material | m³ | 9215000 | CLP | Y | Y
MO-2.14 | Maestro Enfierrador - Enfierradura cadena de fundación | Labor | HH | 8500 | CLP | Y | Y
MAT-2.14 | Suministro: Enfierradura cadena de fundación | Material | kg | 3264000 | CLP | Y | Y
MO-2.15 | Carpintero de Obra (Moldajes) - Moldaje cadena de fundación | Labor | HH | 8500 | CLP | Y | Y
MO-2.16 | Cuadrilla Hormigonado (Concretero) - Hormigón H-30 cadena de fundación | Labor | HH | 8500 | CLP | Y | Y
MAT-2.16 | Suministro: Hormigón H-30 cadena de fundación | Material | m³ | 4656000 | CLP | Y | Y
MO-2.17 | Maestro Montajista - Pernos de anclaje columnas (set) | Labor | HH | 8500 | CLP | Y | Y
MAT-2.17 | Suministro: Pernos de anclaje columnas (set) | Material | Un | 705600 | CLP | Y | Y
MO-2.18 | Maestro Montajista - Nivelación y alineación placas base | Labor | HH | 8500 | CLP | Y | Y
MAT-2.18 | Suministro: Nivelación y alineación placas base | Material | Un | 1341600 | CLP | Y | Y
MO-2.19 | Maestro Montajista - Grouting placas base columnas | Labor | HH | 8500 | CLP | Y | Y
MAT-2.19 | Suministro: Grouting placas base columnas | Material | Un | 1034400 | CLP | Y | Y
MO-2.20 | Cuadrilla Movimiento de Tierras - Relleno interior con ripio compactado e=20cm | Labor | HH | 8500 | CLP | Y | Y
MAT-2.20 | Suministro: Relleno interior con ripio compactado e=20cm | Material | m³ | 1094400 | CLP | Y | Y
EQ-2.20 | Rodillo / Placa compactadora - Relleno interior con ripio compactado e=20cm | Nonlabor | HM | 2553600 | CLP | Y | Y
MO-2.21 | Cuadrilla Movimiento de Tierras - Compactación de subrasante (95% Proctor) | Labor | HH | 8500 | CLP | Y | Y
MAT-2.21 | Suministro: Compactación de subrasante (95% Proctor) | Material | m² | 405000 | CLP | Y | Y
EQ-2.21 | Rodillo / Placa compactadora - Compactación de subrasante (95% Proctor) | Nonlabor | HM | 945000 | CLP | Y | Y
MO-2.22 | Cuadrilla Movimiento de Tierras - Sub-base granular e=15cm compactada | Labor | HH | 8500 | CLP | Y | Y
MAT-2.22 | Suministro: Sub-base granular e=15cm compactada | Material | m³ | 1008000 | CLP | Y | Y
EQ-2.22 | Rodillo / Placa compactadora - Sub-base granular e=15cm compactada | Nonlabor | HM | 2352000 | CLP | Y | Y
MO-2.23 | Maestro Enfierrador - Enfierradura losa malla ø8@20cm | Labor | HH | 8500 | CLP | Y | Y
MAT-2.23 | Suministro: Enfierradura losa malla ø8@20cm | Material | kg | 13080000 | CLP | Y | Y
MO-2.24 | Carpintero de Obra (Moldajes) - Moldaje perimetral losa | Labor | HH | 8500 | CLP | Y | Y
MAT-2.24 | Suministro: Moldaje perimetral losa | Material | m | 2052000 | CLP | Y | Y
MO-2.25 | Instalador Sanitario (EESS) - Instalación tuberías embutidas EESS antes de losa | Labor | HH | 8500 | CLP | Y | Y
MAT-2.25 | Suministro: Instalación tuberías embutidas EESS antes de losa | Material | Gl | 900550 | CLP | Y | Y
EQ-2.25 | Camión hormigonera + regla vibratoria - Instalación tuberías embutidas EESS antes de losa | Nonlabor | HM | 385950 | CLP | Y | Y
MO-2.26 | Instalador Eléctrico (EE) - Instalación ductos eléctricos embutidos | Labor | HH | 8500 | CLP | Y | Y
MAT-2.26 | Suministro: Instalación ductos eléctricos embutidos | Material | ml | 1802500 | CLP | Y | Y
MO-2.27 | Cuadrilla Hormigonado (Concretero) - Hormigón H-30 losa e=15cm | Labor | HH | 8500 | CLP | Y | Y
MAT-2.27 | Suministro: Hormigón H-30 losa e=15cm | Material | m³ | 21262500 | CLP | Y | Y
EQ-2.27 | Camión hormigonera + regla vibratoria - Hormigón H-30 losa e=15cm | Nonlabor | HM | 9112500 | CLP | Y | Y
MO-2.28 | Cuadrilla Terminaciones de Losa - Endurecedor superficial minerálico | Labor | HH | 8500 | CLP | Y | Y
MAT-2.28 | Suministro: Endurecedor superficial minerálico | Material | m² | 4550000 | CLP | Y | Y
EQ-2.28 | Equipo de pulido (helicóptero) - Endurecedor superficial minerálico | Nonlabor | HM | 1950000 | CLP | Y | Y
MO-2.29 | Cuadrilla Terminaciones de Losa - Curado de losa con membrana | Labor | HH | 8500 | CLP | Y | Y
MAT-2.29 | Suministro: Curado de losa con membrana | Material | m² | 1350000 | CLP | Y | Y
MO-2.30 | Cuadrilla Terminaciones de Losa - Corte de juntas de dilatación | Labor | HH | 8500 | CLP | Y | Y
MAT-2.30 | Suministro: Corte de juntas de dilatación | Material | ml | 432000 | CLP | Y | Y
MO-2.31 | Cuadrilla Terminaciones de Losa - Sellado de juntas con poliuretano | Labor | HH | 8500 | CLP | Y | Y
MAT-2.31 | Suministro: Sellado de juntas con poliuretano | Material | ml | 679500 | CLP | Y | Y
MO-2.32 | Cuadrilla Hormigonado (Concretero) - Pavimento exterior acceso hormigón H-25 e=12cm | Labor | HH | 8500 | CLP | Y | Y
MAT-2.32 | Suministro: Pavimento exterior acceso hormigón H-25 e=12cm | Material | m² | 1162000 | CLP | Y | Y
EQ-2.32 | Camión hormigonera + vibrador - Pavimento exterior acceso hormigón H-25 e=12cm | Nonlabor | HM | 498000 | CLP | Y | Y
MO-2.33 | Cuadrilla Hormigonado (Concretero) - Bordillo hormigón prefabricado | Labor | HH | 8500 | CLP | Y | Y
MAT-2.33 | Suministro: Bordillo hormigón prefabricado | Material | ml | 760000 | CLP | Y | Y
MO-2.34 | Cuadrilla Hormigonado (Concretero) - Veredas peatonales H-25 | Labor | HH | 8500 | CLP | Y | Y
MAT-2.34 | Suministro: Veredas peatonales H-25 | Material | m² | 252000 | CLP | Y | Y
EQ-2.34 | Camión hormigonera + vibrador - Veredas peatonales H-25 | Nonlabor | HM | 84000 | CLP | Y | Y
MO-2.35 | Cuadrilla Hormigonado (Concretero) - Hormigón cierre perimetral inferior (soleo) | Labor | HH | 8500 | CLP | Y | Y
MAT-2.35 | Suministro: Hormigón cierre perimetral inferior (soleo) | Material | ml | 965250 | CLP | Y | Y
EQ-2.35 | Camión hormigonera + vibrador - Hormigón cierre perimetral inferior (soleo) | Nonlabor | HM | 321750 | CLP | Y | Y
MO-2.36 | Maestro Sanitario / Obras - Foso de inspección instalaciones | Labor | HH | 8500 | CLP | Y | Y
MAT-2.36 | Suministro: Foso de inspección instalaciones | Material | Un | 451200 | CLP | Y | Y
EQ-2.36 | Retroexcavadora menor - Foso de inspección instalaciones | Nonlabor | HM | 676800 | CLP | Y | Y
MO-2.37 | Maestro Sanitario / Obras - Cámara de inspección aguas lluvia | Labor | HH | 8500 | CLP | Y | Y
MAT-2.37 | Suministro: Cámara de inspección aguas lluvia | Material | Un | 541560 | CLP | Y | Y
EQ-2.37 | Retroexcavadora menor - Cámara de inspección aguas lluvia | Nonlabor | HM | 812340 | CLP | Y | Y
MO-2.38 | Maestro Sanitario / Obras - Canaleta aguas lluvia perimetral | Labor | HH | 8500 | CLP | Y | Y
MAT-2.38 | Suministro: Canaleta aguas lluvia perimetral | Material | ml | 3368000 | CLP | Y | Y
MO-2.39 | Maestro Sanitario / Obras - Red de alcantarillado pluvial enterrada | Labor | HH | 8500 | CLP | Y | Y
MAT-2.39 | Suministro: Red de alcantarillado pluvial enterrada | Material | ml | 1856000 | CLP | Y | Y
MO-2.40 | Maestro Sanitario / Obras - Colector de agua lluvia (bajadas techo) | Labor | HH | 8500 | CLP | Y | Y
MAT-2.40 | Suministro: Colector de agua lluvia (bajadas techo) | Material | Un | 410400 | CLP | Y | Y
MO-2.41 | Pintor Industrial (Epóxico) - Pintura suelo epóxico 2 manos demarcación | Labor | HH | 8500 | CLP | Y | Y
MAT-2.41 | Suministro: Pintura suelo epóxico 2 manos demarcación | Material | m² | 12000000 | CLP | Y | Y
MO-2.42 | Pintor Industrial (Epóxico) - Demarcación zonas de tránsito y almacén | Labor | HH | 8500 | CLP | Y | Y
MAT-2.42 | Suministro: Demarcación zonas de tránsito y almacén | Material | m² | 1850000 | CLP | Y | Y
MO-2.43 | Cuadrilla Hormigonado (Concretero) - Ensayo compresión hormigón (serie 3 probetas) | Labor | HH | 8500 | CLP | Y | Y
MAT-2.43 | Suministro: Ensayo compresión hormigón (serie 3 probetas) | Material | Un | 358800 | CLP | Y | Y
EQ-2.43 | Camión hormigonera + vibrador - Ensayo compresión hormigón (serie 3 probetas) | Nonlabor | HM | 538200 | CLP | Y | Y
MO-2.44 | Cuadrilla Movimiento de Tierras - Ensayo compactación Proctor modificado | Labor | HH | 8500 | CLP | Y | Y
MAT-2.44 | Suministro: Ensayo compactación Proctor modificado | Material | Un | 82880 | CLP | Y | Y
EQ-2.44 | Rodillo / Placa compactadora - Ensayo compactación Proctor modificado | Nonlabor | HM | 124320 | CLP | Y | Y
MO-3.01 | Maestro Estructurero (Taller) - Fabricación columnas perfil HEB 260 | Labor | HH | 10000 | CLP | Y | Y
MAT-3.01 | Suministro: Fabricación columnas perfil HEB 260 | Material | Un | 36336000 | CLP | Y | Y
MO-3.02 | Maestro Estructurero (Taller) - Fabricación vigas principales reticuladas | Labor | HH | 10000 | CLP | Y | Y
MAT-3.02 | Suministro: Fabricación vigas principales reticuladas | Material | Un | 30136800 | CLP | Y | Y
MO-3.03 | Maestro Estructurero (Taller) - Fabricación vigas secundarias IPE 240 | Labor | HH | 10000 | CLP | Y | Y
MAT-3.03 | Suministro: Fabricación vigas secundarias IPE 240 | Material | Un | 18780000 | CLP | Y | Y
MO-3.04 | Maestro Estructurero (Taller) - Fabricación viguetas de cubierta | Labor | HH | 10000 | CLP | Y | Y
MAT-3.04 | Suministro: Fabricación viguetas de cubierta | Material | Un | 9924000 | CLP | Y | Y
MO-3.05 | Maestro Estructurero (Taller) - Fabricación correas de techo C200 | Labor | HH | 10000 | CLP | Y | Y
MAT-3.05 | Suministro: Fabricación correas de techo C200 | Material | Un | 5680000 | CLP | Y | Y
MO-3.06 | Maestro Estructurero (Taller) - Fabricación tirantes y cruces de San Andrés | Labor | HH | 10000 | CLP | Y | Y
MAT-3.06 | Suministro: Fabricación tirantes y cruces de San Andrés | Material | kg | 750000 | CLP | Y | Y
MO-3.07 | Maestro Estructurero (Taller) - Fabricación portones ingreso 5x6m | Labor | HH | 10000 | CLP | Y | Y
MAT-3.07 | Suministro: Fabricación portones ingreso 5x6m | Material | Un | 6260400 | CLP | Y | Y
MO-3.08 | Maestro Estructurero (Taller) - Fabricación portón salida emergencia 3x4m | Labor | HH | 10000 | CLP | Y | Y
MAT-3.08 | Suministro: Fabricación portón salida emergencia 3x4m | Material | Un | 3290600 | CLP | Y | Y
MO-3.09 | Maestro Estructurero (Taller) - Fabricación plataformas de acceso acero | Labor | HH | 10000 | CLP | Y | Y
MAT-3.09 | Suministro: Fabricación plataformas de acceso acero | Material | m² | 2508000 | CLP | Y | Y
MO-3.10 | Maestro Estructurero (Taller) - Fabricación escaleras metálicas interiores | Labor | HH | 10000 | CLP | Y | Y
MAT-3.10 | Suministro: Fabricación escaleras metálicas interiores | Material | Un | 1034000 | CLP | Y | Y
MO-3.11 | Pintor Industrial (Anticorrosivo) - Granallado y pintura anticorrosiva 2 manos | Labor | HH | 10000 | CLP | Y | Y
MAT-3.11 | Suministro: Granallado y pintura anticorrosiva 2 manos | Material | kg | 16320000 | CLP | Y | Y
EQ-3.11 | Equipo de granallado + compresor - Granallado y pintura anticorrosiva 2 manos | Nonlabor | HM | 10880000 | CLP | Y | Y
MO-3.12 | Pintor Industrial - Pintura esmalte color final RAL 7035 | Labor | HH | 10000 | CLP | Y | Y
MAT-3.12 | Suministro: Pintura esmalte color final RAL 7035 | Material | kg | 10200000 | CLP | Y | Y
EQ-3.12 | Equipo airless + andamios - Pintura esmalte color final RAL 7035 | Nonlabor | HM | 3400000 | CLP | Y | Y
MO-3.13 | Cuadrilla de Transporte/Carga - Transporte de estructura a obra | Labor | HH | 10000 | CLP | Y | Y
MAT-3.13 | Suministro: Transporte de estructura a obra | Material | Gl | 834040 | CLP | Y | Y
EQ-3.13 | Camión cama baja - Transporte de estructura a obra | Nonlabor | HM | 3336160 | CLP | Y | Y
MO-3.14 | Operador de Maquinaria - Habilitación acceso maquinaria pesada a galpón | Labor | HH | 8500 | CLP | Y | Y
MAT-3.14 | Suministro: Habilitación acceso maquinaria pesada a galpón | Material | Gl | 315800 | CLP | Y | Y
EQ-3.14 | Maquinaria movimiento de tierra - Habilitación acceso maquinaria pesada a galpón | Nonlabor | HM | 1263200 | CLP | Y | Y
MO-3.15 | Cuadrilla de Montaje (Rigger) - Montaje columnas principales | Labor | HH | 10000 | CLP | Y | Y
MAT-3.15 | Suministro: Montaje columnas principales | Material | Un | 992640 | CLP | Y | Y
EQ-3.15 | Camión grúa / grúa móvil - Montaje columnas principales | Nonlabor | HM | 1488960 | CLP | Y | Y
MO-3.16 | Cuadrilla de Montaje (Rigger) - Montaje vigas principales | Labor | HH | 10000 | CLP | Y | Y
MAT-3.16 | Suministro: Montaje vigas principales | Material | Un | 471840 | CLP | Y | Y
EQ-3.16 | Camión grúa / grúa móvil - Montaje vigas principales | Nonlabor | HM | 707760 | CLP | Y | Y
MO-3.17 | Cuadrilla de Montaje (Rigger) - Montaje vigas secundarias | Labor | HH | 10000 | CLP | Y | Y
MAT-3.17 | Suministro: Montaje vigas secundarias | Material | Un | 201600 | CLP | Y | Y
EQ-3.17 | Camión grúa / grúa móvil - Montaje vigas secundarias | Nonlabor | HM | 302400 | CLP | Y | Y
MO-3.18 | Cuadrilla de Montaje (Rigger) - Montaje viguetas de cubierta | Labor | HH | 10000 | CLP | Y | Y
MAT-3.18 | Suministro: Montaje viguetas de cubierta | Material | Un | 139200 | CLP | Y | Y
EQ-3.18 | Camión grúa / grúa móvil - Montaje viguetas de cubierta | Nonlabor | HM | 208800 | CLP | Y | Y
MO-3.19 | Cuadrilla de Montaje (Rigger) - Montaje correas de techo | Labor | HH | 10000 | CLP | Y | Y
MAT-3.19 | Suministro: Montaje correas de techo | Material | Un | 216000 | CLP | Y | Y
EQ-3.19 | Camión grúa / grúa móvil - Montaje correas de techo | Nonlabor | HM | 324000 | CLP | Y | Y
MO-3.20 | Cuadrilla de Montaje (Rigger) - Montaje tirantes y arriostramiento | Labor | HH | 10000 | CLP | Y | Y
MO-3.21 | Cuadrilla de Montaje (Rigger) - Montaje portones de acceso vehicular | Labor | HH | 10000 | CLP | Y | Y
MAT-3.21 | Suministro: Montaje portones de acceso vehicular | Material | Un | 218400 | CLP | Y | Y
EQ-3.21 | Camión grúa / grúa móvil - Montaje portones de acceso vehicular | Nonlabor | HM | 327600 | CLP | Y | Y
MO-3.22 | Cuadrilla de Montaje (Rigger) - Montaje puertas de emergencia | Labor | HH | 10000 | CLP | Y | Y
MAT-3.22 | Suministro: Montaje puertas de emergencia | Material | Un | 168880 | CLP | Y | Y
EQ-3.22 | Camión grúa / grúa móvil - Montaje puertas de emergencia | Nonlabor | HM | 253320 | CLP | Y | Y
MO-3.23 | Cuadrilla de Montaje (Rigger) - Montaje plataformas y escaleras | Labor | HH | 10000 | CLP | Y | Y
MAT-3.23 | Suministro: Montaje plataformas y escaleras | Material | Un | 297040 | CLP | Y | Y
EQ-3.23 | Camión grúa / grúa móvil - Montaje plataformas y escaleras | Nonlabor | HM | 445560 | CLP | Y | Y
MO-3.24 | Cuadrilla Cubierta y Cerramientos - Cubierta panel sandwich TR-5 e=50mm | Labor | HH | 10000 | CLP | Y | Y
MAT-3.24 | Suministro: Cubierta panel sandwich TR-5 e=50mm | Material | m² | 25704000 | CLP | Y | Y
EQ-3.24 | Plataforma elevadora (manlift) - Cubierta panel sandwich TR-5 e=50mm | Nonlabor | HM | 6426000 | CLP | Y | Y
MO-3.25 | Cuadrilla Cubierta y Cerramientos - Cierre lateral panel metálico e=40mm | Labor | HH | 10000 | CLP | Y | Y
MAT-3.25 | Suministro: Cierre lateral panel metálico e=40mm | Material | m² | 18432000 | CLP | Y | Y
EQ-3.25 | Plataforma elevadora (manlift) - Cierre lateral panel metálico e=40mm | Nonlabor | HM | 4608000 | CLP | Y | Y
MO-3.26 | Cuadrilla Cubierta y Cerramientos - Frente fachada con panel metálico | Labor | HH | 10000 | CLP | Y | Y
MAT-3.26 | Suministro: Frente fachada con panel metálico | Material | m² | 3558400 | CLP | Y | Y
EQ-3.26 | Plataforma elevadora (manlift) - Frente fachada con panel metálico | Nonlabor | HM | 889600 | CLP | Y | Y
MO-3.27 | Cuadrilla Cubierta y Cerramientos - Instalación canaletas y bajadas de aguas lluvia | Labor | HH | 10000 | CLP | Y | Y
MAT-3.27 | Suministro: Instalación canaletas y bajadas de aguas lluvia | Material | ml | 992000 | CLP | Y | Y
MO-3.28 | Cuadrilla Cubierta y Cerramientos - Instalación cumbreras y remates perimetrales | Labor | HH | 10000 | CLP | Y | Y
MAT-3.28 | Suministro: Instalación cumbreras y remates perimetrales | Material | ml | 820000 | CLP | Y | Y
MO-3.29 | Cuadrilla Cubierta y Cerramientos - Instalación claraboyas translúcidas | Labor | HH | 10000 | CLP | Y | Y
MAT-3.29 | Suministro: Instalación claraboyas translúcidas | Material | m² | 3580000 | CLP | Y | Y
MO-3.30 | Cuadrilla Cubierta y Cerramientos - Instalación rejillas de ventilación cenital | Labor | HH | 10000 | CLP | Y | Y
MAT-3.30 | Suministro: Instalación rejillas de ventilación cenital | Material | Un | 987200 | CLP | Y | Y
MO-3.31 | Cuadrilla Cubierta y Cerramientos - Sellado de encuentros cubierta-muro | Labor | HH | 10000 | CLP | Y | Y
MAT-3.31 | Suministro: Sellado de encuentros cubierta-muro | Material | ml | 320000 | CLP | Y | Y
MO-3.32 | Cuadrilla Cubierta y Cerramientos - Barrera de vapor bajo cubierta | Labor | HH | 10000 | CLP | Y | Y
MAT-3.32 | Suministro: Barrera de vapor bajo cubierta | Material | m² | 1680000 | CLP | Y | Y
MO-3.33 | Cuadrilla Cubierta y Cerramientos - Aislación térmica cubierta lana mineral e=80mm | Labor | HH | 10000 | CLP | Y | Y
MAT-3.33 | Suministro: Aislación térmica cubierta lana mineral e=80mm | Material | m² | 4830000 | CLP | Y | Y
MO-3.34 | Cuadrilla Aislación - Aislación muros laterales e=50mm | Labor | HH | 10000 | CLP | Y | Y
MAT-3.34 | Suministro: Aislación muros laterales e=50mm | Material | m² | 3240000 | CLP | Y | Y
MO-3.35 | Cuadrilla Cubierta y Cerramientos - Cierre inferior muro con placa fibrocemento | Labor | HH | 10000 | CLP | Y | Y
MAT-3.35 | Suministro: Cierre inferior muro con placa fibrocemento | Material | ml | 1116000 | CLP | Y | Y
MO-3.36 | Cuadrilla Cubierta y Cerramientos - Instalación ventanas fachada (0.8x1.0m) | Labor | HH | 10000 | CLP | Y | Y
MAT-3.36 | Suministro: Instalación ventanas fachada (0.8x1.0m) | Material | Un | 770400 | CLP | Y | Y
MO-3.37 | Cuadrilla Cubierta y Cerramientos - Instalación ventanas laterales (0.6x0.8m) | Labor | HH | 10000 | CLP | Y | Y
MAT-3.37 | Suministro: Instalación ventanas laterales (0.6x0.8m) | Material | Un | 1078000 | CLP | Y | Y
MO-3.38 | Pintor Industrial - Pintura exterior de fachadas | Labor | HH | 10000 | CLP | Y | Y
MAT-3.38 | Suministro: Pintura exterior de fachadas | Material | m² | 2067000 | CLP | Y | Y
EQ-3.38 | Equipo airless + andamios - Pintura exterior de fachadas | Nonlabor | HM | 689000 | CLP | Y | Y
MO-3.39 | Pintor Industrial - Pintura interior galpón (vigas y columnas) | Labor | HH | 10000 | CLP | Y | Y
MAT-3.39 | Suministro: Pintura interior galpón (vigas y columnas) | Material | m² | 990000 | CLP | Y | Y
EQ-3.39 | Equipo airless + andamios - Pintura interior galpón (vigas y columnas) | Nonlabor | HM | 330000 | CLP | Y | Y
MO-3.40 | Cuadrilla de Aseo - Limpieza post montaje estructura | Labor | HH | 10000 | CLP | Y | Y
MAT-3.40 | Suministro: Limpieza post montaje estructura | Material | Gl | 531300 | CLP | Y | Y
MO-3.41 | Inspector QA/QC Estructuras - Apriete y revisión pernos de alta resistencia | Labor | HH | 10000 | CLP | Y | Y
MAT-3.41 | Suministro: Apriete y revisión pernos de alta resistencia | Material | Gl | 946500 | CLP | Y | Y
MO-3.42 | Inspector QA/QC Estructuras - Inspección radiográfica soldaduras críticas | Labor | HH | 10000 | CLP | Y | Y
MAT-3.42 | Suministro: Inspección radiográfica soldaduras críticas | Material | Un | 46800 | CLP | Y | Y
EQ-3.42 | Equipo de gammagrafía industrial - Inspección radiográfica soldaduras críticas | Nonlabor | HM | 70200 | CLP | Y | Y
MO-3.43 | Inspector QA/QC Estructuras - Prueba de carga estructura (1.5x sobrecarga) | Labor | HH | 10000 | CLP | Y | Y
MAT-3.43 | Suministro: Prueba de carga estructura (1.5x sobrecarga) | Material | Gl | 617200 | CLP | Y | Y
EQ-3.43 | Instrumental de medición/topografía - Prueba de carga estructura (1.5x sobrecarga) | Nonlabor | HM | 925800 | CLP | Y | Y
MO-3.44 | Cuadrilla de Montaje (Rigger) - Control dimensional post montaje | Labor | HH | 10000 | CLP | Y | Y
MAT-3.44 | Suministro: Control dimensional post montaje | Material | Gl | 241640 | CLP | Y | Y
EQ-3.44 | Camión grúa / grúa móvil - Control dimensional post montaje | Nonlabor | HM | 362460 | CLP | Y | Y
MO-3.45 | Proyectista (As-Built) - Entrega de planos as-built estructura | Labor | HH | 12000 | CLP | Y | Y
MAT-3.45 | Suministro: Entrega de planos as-built estructura | Material | Doc | 337000 | CLP | Y | Y
MO-4.01 | Maestro Eléctrico - Tablero general BT 400A con protecciones | Labor | HH | 9500 | CLP | Y | Y
MAT-4.01 | Suministro: Tablero general BT 400A con protecciones | Material | Un | 11465300 | CLP | Y | Y
MO-4.02 | Maestro Eléctrico - Tablero de alumbrado y tomacorrientes | Labor | HH | 9500 | CLP | Y | Y
MAT-4.02 | Suministro: Tablero de alumbrado y tomacorrientes | Material | Un | 7021200 | CLP | Y | Y
MO-4.03 | Maestro Eléctrico - Tablero de fuerza motores | Labor | HH | 9500 | CLP | Y | Y
MAT-4.03 | Suministro: Tablero de fuerza motores | Material | Un | 3233500 | CLP | Y | Y
MO-4.04 | Maestro Eléctrico - Canalización conduit EMT 3 pulg para circuito principal | Labor | HH | 9500 | CLP | Y | Y
MAT-4.04 | Suministro: Canalización conduit EMT 3 pulg para circuito principal | Material | ml | 2060000 | CLP | Y | Y
MO-4.05 | Maestro Eléctrico - Canalización conduit EMT 1 pulg alumbrado | Labor | HH | 9500 | CLP | Y | Y
MAT-4.05 | Suministro: Canalización conduit EMT 1 pulg alumbrado | Material | ml | 5940000 | CLP | Y | Y
MO-4.06 | Maestro Eléctrico - Canalización conduit EMT 1/2 pulg tomacorrientes | Labor | HH | 9500 | CLP | Y | Y
MAT-4.06 | Suministro: Canalización conduit EMT 1/2 pulg tomacorrientes | Material | ml | 3030000 | CLP | Y | Y
MO-4.07 | Maestro Eléctrico - Cable poder 4x16mm² (alimentador principal) | Labor | HH | 9500 | CLP | Y | Y
MAT-4.07 | Suministro: Cable poder 4x16mm² (alimentador principal) | Material | ml | 2215000 | CLP | Y | Y
MO-4.08 | Maestro Eléctrico - Cable XLPE 4x6mm² circuitos secundarios | Labor | HH | 9500 | CLP | Y | Y
MAT-4.08 | Suministro: Cable XLPE 4x6mm² circuitos secundarios | Material | ml | 8300000 | CLP | Y | Y
MO-4.09 | Maestro Eléctrico - Cable XLPE 3x2.5mm² alumbrado | Labor | HH | 9500 | CLP | Y | Y
MAT-4.09 | Suministro: Cable XLPE 3x2.5mm² alumbrado | Material | ml | 4620000 | CLP | Y | Y
MO-4.10 | Maestro Eléctrico - Luminaria LED industrial highbay 200W UFO | Labor | HH | 9500 | CLP | Y | Y
MAT-4.10 | Suministro: Luminaria LED industrial highbay 200W UFO | Material | Un | 9484000 | CLP | Y | Y
MO-4.11 | Maestro Eléctrico - Luminaria LED fluorescente 2x36W oficinas | Labor | HH | 9500 | CLP | Y | Y
MAT-4.11 | Suministro: Luminaria LED fluorescente 2x36W oficinas | Material | Un | 606800 | CLP | Y | Y
MO-4.12 | Maestro Eléctrico - Luminaria exterior LED 150W con poste | Labor | HH | 9500 | CLP | Y | Y
MAT-4.12 | Suministro: Luminaria exterior LED 150W con poste | Material | Un | 2487600 | CLP | Y | Y
MO-4.13 | Maestro Eléctrico - Interruptores, tomacorrientes y accesorios | Labor | HH | 9500 | CLP | Y | Y
MAT-4.13 | Suministro: Interruptores, tomacorrientes y accesorios | Material | Gl | 3649000 | CLP | Y | Y
MO-4.14 | Maestro Eléctrico - Sistema de puesta a tierra (red malla) | Labor | HH | 9500 | CLP | Y | Y
MAT-4.14 | Suministro: Sistema de puesta a tierra (red malla) | Material | Gl | 4466100 | CLP | Y | Y
MO-4.15 | Inspector Eléctrico (SEC) - Medición de resistencia de tierra (<5Ω) | Labor | HH | 9500 | CLP | Y | Y
MAT-4.15 | Suministro: Medición de resistencia de tierra (<5Ω) | Material | Un | 223350 | CLP | Y | Y
EQ-4.15 | Telurímetro - Medición de resistencia de tierra (<5Ω) | Nonlabor | HM | 223350 | CLP | Y | Y
MO-4.16 | Maestro Eléctrico - Sistema UPS oficina administración 3KVA | Labor | HH | 9500 | CLP | Y | Y
MAT-4.16 | Suministro: Sistema UPS oficina administración 3KVA | Material | Un | 1426950 | CLP | Y | Y
EQ-4.16 | Equipos y herramientas menores - Sistema UPS oficina administración 3KVA | Nonlabor | HM | 158550 | CLP | Y | Y
MO-4.17 | Maestro Eléctrico - Generador de emergencia 50KVA (arriendo) | Labor | HH | 9500 | CLP | Y | Y
MAT-4.17 | Suministro: Generador de emergencia 50KVA (arriendo) | Material | Un | 380100 | CLP | Y | Y
EQ-4.17 | Generador 50KVA (arriendo) - Generador de emergencia 50KVA (arriendo) | Nonlabor | HM | 3420900 | CLP | Y | Y
MO-4.18 | Inspector Eléctrico (SEC) - Revisión SEC y emisión informe | Labor | HH | 9500 | CLP | Y | Y
MAT-4.18 | Suministro: Revisión SEC y emisión informe | Material | Trám | 1024900 | CLP | Y | Y
MO-4.19 | Maestro Gasfíter / Sanitario - Red AP enterrada PVC PN10 ø63mm | Labor | HH | 9500 | CLP | Y | Y
MAT-4.19 | Suministro: Red AP enterrada PVC PN10 ø63mm | Material | ml | 1215000 | CLP | Y | Y
MO-4.20 | Maestro Gasfíter / Sanitario - Red AP interior PVC PN10 ø25mm | Labor | HH | 9500 | CLP | Y | Y
MAT-4.20 | Suministro: Red AP interior PVC PN10 ø25mm | Material | ml | 358000 | CLP | Y | Y
MO-4.21 | Maestro Gasfíter / Sanitario - Artefactos sanitarios (WC+lavamanos+urinario) | Labor | HH | 9500 | CLP | Y | Y
MAT-4.21 | Suministro: Artefactos sanitarios (WC+lavamanos+urinario) | Material | Gl | 3573000 | CLP | Y | Y
MO-4.22 | Maestro Gasfíter / Sanitario - Instalación duchas SSHH personal | Labor | HH | 9500 | CLP | Y | Y
MAT-4.22 | Suministro: Instalación duchas SSHH personal | Material | Un | 1876800 | CLP | Y | Y
MO-4.23 | Maestro Gasfíter / Sanitario - Red alcantarillado interior PVC ø110mm | Labor | HH | 9500 | CLP | Y | Y
MAT-4.23 | Suministro: Red alcantarillado interior PVC ø110mm | Material | ml | 1984000 | CLP | Y | Y
MO-4.24 | Maestro Gasfíter / Sanitario - Red alcantarillado exterior PVC ø160mm | Labor | HH | 9500 | CLP | Y | Y
MAT-4.24 | Suministro: Red alcantarillado exterior PVC ø160mm | Material | ml | 1872000 | CLP | Y | Y
MO-4.25 | Maestro Gasfíter / Sanitario - Cámara de inspección aguas servidas | Labor | HH | 9500 | CLP | Y | Y
MAT-4.25 | Suministro: Cámara de inspección aguas servidas | Material | Un | 1025200 | CLP | Y | Y
MO-4.26 | Maestro Gasfíter / Sanitario - Trampa de grasas | Labor | HH | 9500 | CLP | Y | Y
MAT-4.26 | Suministro: Trampa de grasas | Material | Un | 1100900 | CLP | Y | Y
MO-4.27 | Maestro Gasfíter / Sanitario - Instalación calefón 10L gas licuado | Labor | HH | 9500 | CLP | Y | Y
MAT-4.27 | Suministro: Instalación calefón 10L gas licuado | Material | Un | 607600 | CLP | Y | Y
MO-4.28 | Maestro Gasfíter / Sanitario - Construcción SSHH + caseta prefabricada 15m² | Labor | HH | 9500 | CLP | Y | Y
MAT-4.28 | Suministro: Construcción SSHH + caseta prefabricada 15m² | Material | m² | 6753000 | CLP | Y | Y
MO-4.29 | Instalador Protección Contra Incendio - Red húmeda rociadores NFPA-13 ø63mm | Labor | HH | 9500 | CLP | Y | Y
MAT-4.29 | Suministro: Red húmeda rociadores NFPA-13 ø63mm | Material | ml | 16360000 | CLP | Y | Y
MO-4.30 | Instalador Protección Contra Incendio - Rociadores automáticos estándar 68°C | Labor | HH | 9500 | CLP | Y | Y
MAT-4.30 | Suministro: Rociadores automáticos estándar 68°C | Material | Un | 2930800 | CLP | Y | Y
EQ-4.30 | Equipo de prueba hidráulica - Rociadores automáticos estándar 68°C | Nonlabor | HM | 517200 | CLP | Y | Y
MO-4.31 | Instalador Protección Contra Incendio - Central de detección incendio 8 zonas | Labor | HH | 9500 | CLP | Y | Y
MAT-4.31 | Suministro: Central de detección incendio 8 zonas | Material | Un | 1490000 | CLP | Y | Y
EQ-4.31 | Instrumental de comisionamiento - Central de detección incendio 8 zonas | Nonlabor | HM | 2235000 | CLP | Y | Y
MO-4.32 | Instalador Protección Contra Incendio - Detectores de humo fotoeléctricos | Labor | HH | 9500 | CLP | Y | Y
MAT-4.32 | Suministro: Detectores de humo fotoeléctricos | Material | Un | 732700 | CLP | Y | Y
EQ-4.32 | Instrumental de comisionamiento - Detectores de humo fotoeléctricos | Nonlabor | HM | 129300 | CLP | Y | Y
MO-4.33 | Instalador Protección Contra Incendio - Detectores temperatura 58°C | Labor | HH | 9500 | CLP | Y | Y
MAT-4.33 | Suministro: Detectores temperatura 58°C | Material | Un | 354960 | CLP | Y | Y
EQ-4.33 | Instrumental de comisionamiento - Detectores temperatura 58°C | Nonlabor | HM | 62640 | CLP | Y | Y
MO-4.34 | Instalador Protección Contra Incendio - Pulsadores manuales de alarma | Labor | HH | 9500 | CLP | Y | Y
MAT-4.34 | Suministro: Pulsadores manuales de alarma | Material | Un | 204300 | CLP | Y | Y
MO-4.35 | Instalador Protección Contra Incendio - Sirenas estroboscópicas de alarma | Labor | HH | 9500 | CLP | Y | Y
MAT-4.35 | Suministro: Sirenas estroboscópicas de alarma | Material | Un | 512100 | CLP | Y | Y
MO-4.36 | Instalador Protección Contra Incendio - Gabinetes contra incendio 1.5 pulg completos | Labor | HH | 9500 | CLP | Y | Y
MAT-4.36 | Suministro: Gabinetes contra incendio 1.5 pulg completos | Material | Un | 1952800 | CLP | Y | Y
MO-4.37 | Instalador Protección Contra Incendio - Extintores PQS 12kg ABC | Labor | HH | 9500 | CLP | Y | Y
MAT-4.37 | Suministro: Extintores PQS 12kg ABC | Material | Un | 957000 | CLP | Y | Y
MO-4.38 | Instalador Protección Contra Incendio - Estanque de reserva agua CI 20m³ | Labor | HH | 9500 | CLP | Y | Y
MAT-4.38 | Suministro: Estanque de reserva agua CI 20m³ | Material | Un | 6002800 | CLP | Y | Y
MO-4.39 | Instalador Protección Contra Incendio - Grupo de presión CI motor-bomba 30HP | Labor | HH | 9500 | CLP | Y | Y
MAT-4.39 | Suministro: Grupo de presión CI motor-bomba 30HP | Material | Un | 7520800 | CLP | Y | Y
EQ-4.39 | Equipos y herramientas menores - Grupo de presión CI motor-bomba 30HP | Nonlabor | HM | 1327200 | CLP | Y | Y
MO-4.40 | Instalador Protección Contra Incendio - Prueba hidráulica red CI (1.5x presión trabajo) | Labor | HH | 9500 | CLP | Y | Y
MAT-4.40 | Suministro: Prueba hidráulica red CI (1.5x presión trabajo) | Material | Gl | 966560 | CLP | Y | Y
EQ-4.40 | Equipo de prueba hidráulica (bomba) - Prueba hidráulica red CI (1.5x presión trabajo) | Nonlabor | HM | 1449840 | CLP | Y | Y
MO-4.41 | Instalador de Ventilación/Climatización - Extractor industrial axial 15.000m³/h | Labor | HH | 9500 | CLP | Y | Y
MAT-4.41 | Suministro: Extractor industrial axial 15.000m³/h | Material | Un | 12323640 | CLP | Y | Y
EQ-4.41 | Plataforma elevadora / izaje - Extractor industrial axial 15.000m³/h | Nonlabor | HM | 2174760 | CLP | Y | Y
MO-4.42 | Instalador de Ventilación/Climatización - Ventiladores de inyección 8.000m³/h | Labor | HH | 9500 | CLP | Y | Y
MAT-4.42 | Suministro: Ventiladores de inyección 8.000m³/h | Material | Un | 5455300 | CLP | Y | Y
EQ-4.42 | Plataforma elevadora / izaje - Ventiladores de inyección 8.000m³/h | Nonlabor | HM | 962700 | CLP | Y | Y
MO-4.43 | Instalador de Ventilación/Climatización - Ductos metálicos galvanizados ventilación | Labor | HH | 9500 | CLP | Y | Y
MAT-4.43 | Suministro: Ductos metálicos galvanizados ventilación | Material | ml | 4176000 | CLP | Y | Y
MO-4.44 | Instalador de Ventilación/Climatización - Rejillas de admisión aire fresco fachada | Labor | HH | 9500 | CLP | Y | Y
MAT-4.44 | Suministro: Rejillas de admisión aire fresco fachada | Material | Un | 967200 | CLP | Y | Y
MO-4.45 | Instalador de Ventilación/Climatización - Control automático ventilación (termostato) | Labor | HH | 9500 | CLP | Y | Y
MAT-4.45 | Suministro: Control automático ventilación (termostato) | Material | Un | 1100900 | CLP | Y | Y
MO-4.46 | Instalador de Ventilación/Climatización - Sistema extracción gases batería carga montacarga | Labor | HH | 9500 | CLP | Y | Y
MAT-4.46 | Suministro: Sistema extracción gases batería carga montacarga | Material | Gl | 4694100 | CLP | Y | Y
MO-4.47 | Especialista en Comisionamiento - Pruebas y comisionamiento instalaciones EE | Labor | HH | 9500 | CLP | Y | Y
MAT-4.47 | Suministro: Pruebas y comisionamiento instalaciones EE | Material | Gl | 3649000 | CLP | Y | Y
MO-4.48 | Maestro Gasfíter / Sanitario - Pruebas y comisionamiento SSHH | Labor | HH | 9500 | CLP | Y | Y
MAT-4.48 | Suministro: Pruebas y comisionamiento SSHH | Material | Gl | 1924900 | CLP | Y | Y
MO-4.49 | Proyectista (As-Built) - Planos as-built instalaciones | Labor | HH | 12000 | CLP | Y | Y
MAT-4.49 | Suministro: Planos as-built instalaciones | Material | Doc | 1219300 | CLP | Y | Y
MO-4.50 | Proyectista (As-Built) - Informe final de instalaciones y ensayos | Labor | HH | 12000 | CLP | Y | Y
MAT-4.50 | Suministro: Informe final de instalaciones y ensayos | Material | Doc | 1080900 | CLP | Y | Y
MO-5.01 | Instalador de Estanterías (Racks) - Estantería metálica pesada 5 niveles 1000kg/niv | Labor | HH | 8500 | CLP | Y | Y
MAT-5.01 | Suministro: Estantería metálica pesada 5 niveles 1000kg/niv | Material | Un | 63648000 | CLP | Y | Y
MO-5.02 | Instalador de Estanterías (Racks) - Estantería metálica mediana 3 niveles 500kg/niv | Labor | HH | 8500 | CLP | Y | Y
MAT-5.02 | Suministro: Estantería metálica mediana 3 niveles 500kg/niv | Material | Un | 33876000 | CLP | Y | Y
MO-5.03 | Instalador de Estanterías (Racks) - Estantería para neumáticos y partes largas | Labor | HH | 8500 | CLP | Y | Y
MAT-5.03 | Suministro: Estantería para neumáticos y partes largas | Material | Un | 12660000 | CLP | Y | Y
MO-5.04 | Cuadrilla Montaje Equipamiento - Mesones metálicos de trabajo 200x80cm | Labor | HH | 8500 | CLP | Y | Y
MAT-5.04 | Suministro: Mesones metálicos de trabajo 200x80cm | Material | Un | 2146200 | CLP | Y | Y
MO-5.05 | Cuadrilla Montaje Equipamiento - Casilleros personal (4 puertas) | Labor | HH | 8500 | CLP | Y | Y
MAT-5.05 | Suministro: Casilleros personal (4 puertas) | Material | Un | 1683600 | CLP | Y | Y
MO-5.06 | Instalador de Señalética - Señalética de seguridad vinilo reflectante | Labor | HH | 8500 | CLP | Y | Y
MAT-5.06 | Suministro: Señalética de seguridad vinilo reflectante | Material | Un | 1077000 | CLP | Y | Y
MO-5.07 | Instalador de Señalética - Señalética de almacenamiento y zonas | Labor | HH | 8500 | CLP | Y | Y
MAT-5.07 | Suministro: Señalética de almacenamiento y zonas | Material | Un | 571000 | CLP | Y | Y
MO-5.08 | Instalador de Señalética - Señalética de emergencia y evacuación | Labor | HH | 8500 | CLP | Y | Y
MAT-5.08 | Suministro: Señalética de emergencia y evacuación | Material | Un | 443000 | CLP | Y | Y
MO-5.09 | Pintor (Demarcación) - Pintura de señalética piso (vías tránsito) | Labor | HH | 8500 | CLP | Y | Y
MAT-5.09 | Suministro: Pintura de señalética piso (vías tránsito) | Material | m² | 1018125 | CLP | Y | Y
EQ-5.09 | Equipo airless + andamios - Pintura de señalética piso (vías tránsito) | Nonlabor | HM | 339375 | CLP | Y | Y
MO-5.10 | Técnico en Electrónica/CCTV - Cámaras CCTV domo 4K interior | Labor | HH | 8500 | CLP | Y | Y
MAT-5.10 | Suministro: Cámaras CCTV domo 4K interior | Material | Un | 2861600 | CLP | Y | Y
MO-5.11 | Técnico en Electrónica/CCTV - Cámaras CCTV exterior PTZ 4K | Labor | HH | 8500 | CLP | Y | Y
MAT-5.11 | Suministro: Cámaras CCTV exterior PTZ 4K | Material | Un | 2327200 | CLP | Y | Y
MO-5.12 | Técnico en Electrónica/CCTV - DVR 16 canales 4K + disco 8TB | Labor | HH | 8500 | CLP | Y | Y
MAT-5.12 | Suministro: DVR 16 canales 4K + disco 8TB | Material | Un | 2429300 | CLP | Y | Y
MO-5.13 | Técnico en Electrónica/CCTV - Monitor 55 pulg sala de control | Labor | HH | 8500 | CLP | Y | Y
MAT-5.13 | Suministro: Monitor 55 pulg sala de control | Material | Un | 639900 | CLP | Y | Y
MO-5.14 | Técnico en Electrónica/Seguridad - Sistema control de acceso biométrico | Labor | HH | 8500 | CLP | Y | Y
MAT-5.14 | Suministro: Sistema control de acceso biométrico | Material | Un | 3285600 | CLP | Y | Y
MO-5.15 | Técnico en Electrónica/Seguridad - Torniquete de acceso peatonal | Labor | HH | 8500 | CLP | Y | Y
MAT-5.15 | Suministro: Torniquete de acceso peatonal | Material | Un | 2395300 | CLP | Y | Y
MO-5.16 | Técnico en Electrónica/Seguridad - Barrera vehicular automática | Labor | HH | 8500 | CLP | Y | Y
MAT-5.16 | Suministro: Barrera vehicular automática | Material | Un | 3729800 | CLP | Y | Y
MO-5.17 | Cuadrilla Montaje Equipamiento - Mobiliario oficina bodegaje (escritorios+sillas) | Labor | HH | 8500 | CLP | Y | Y
MAT-5.17 | Suministro: Mobiliario oficina bodegaje (escritorios+sillas) | Material | Gl | 3353100 | CLP | Y | Y
MO-5.18 | Técnico en Redes/TI - Computadores gestión bodega (3 equipos) | Labor | HH | 8500 | CLP | Y | Y
MAT-5.18 | Suministro: Computadores gestión bodega (3 equipos) | Material | Un | 3404600 | CLP | Y | Y
MO-5.19 | Técnico en Redes/TI - Impresora código de barras + lectores | Labor | HH | 8500 | CLP | Y | Y
MAT-5.19 | Suministro: Impresora código de barras + lectores | Material | Un | 1262800 | CLP | Y | Y
MO-5.20 | Técnico en Redes/TI - Instalación sistema WiFi industrial | Labor | HH | 8500 | CLP | Y | Y
MAT-5.20 | Suministro: Instalación sistema WiFi industrial | Material | Gl | 2361300 | CLP | Y | Y
MO-5.21 | Pintor - Pintura interior muros SSHH | Labor | HH | 8500 | CLP | Y | Y
MAT-5.21 | Suministro: Pintura interior muros SSHH | Material | m² | 381000 | CLP | Y | Y
EQ-5.21 | Equipo airless + andamios - Pintura interior muros SSHH | Nonlabor | HM | 127000 | CLP | Y | Y
MO-5.22 | Maestro Ceramista - Revestimiento cerámico SSHH | Labor | HH | 8500 | CLP | Y | Y
MAT-5.22 | Suministro: Revestimiento cerámico SSHH | Material | m² | 580000 | CLP | Y | Y
MO-5.23 | Instalador de Cielos - Cielo falso planchas yeso-cartón oficinas | Labor | HH | 8500 | CLP | Y | Y
MAT-5.23 | Suministro: Cielo falso planchas yeso-cartón oficinas | Material | m² | 523500 | CLP | Y | Y
MO-5.24 | Cuadrilla de Aseo y Cierre - Limpieza general de obra | Labor | HH | 8500 | CLP | Y | Y
MAT-5.24 | Suministro: Limpieza general de obra | Material | Gl | 2259300 | CLP | Y | Y
MO-5.25 | Cuadrilla de Aseo y Cierre - Retiro de instalaciones de faenas | Labor | HH | 8500 | CLP | Y | Y
MAT-5.25 | Suministro: Retiro de instalaciones de faenas | Material | Gl | 1916600 | CLP | Y | Y
MO-6.01 | Director de Proyecto - Dirección de proyecto (DP) - mensual | Labor | HH | 12000 | CLP | Y | Y
MO-6.02 | Administrador de Contrato - Administración de contratos | Labor | HH | 12000 | CLP | Y | Y
MO-6.03 | Jefe de Calidad (QA/QC) - Gestión de calidad (inspecciones + libros) | Labor | HH | 12000 | CLP | Y | Y
MO-6.04 | Experto en Prevención de Riesgos - Prevención de riesgos en obra | Labor | HH | 10000 | CLP | Y | Y
MO-6.05 | Profesional de Control de Proyecto - Informes de avance mensuales al cliente | Labor | HH | 12000 | CLP | Y | Y
MAT-6.05 | Suministro: Informes de avance mensuales al cliente | Material | Un | 116400 | CLP | Y | Y
MO-6.06 | Jefe de Terreno - Reuniones de coordinación semanal | Labor | HH | 12000 | CLP | Y | Y
MAT-6.06 | Suministro: Reuniones de coordinación semanal | Material | Un | 482800 | CLP | Y | Y
MO-6.07 | Profesional de Control de Proyecto - Control de costos y EVM mensual | Labor | HH | 12000 | CLP | Y | Y
MO-6.08 | Profesional de Cierre - Tramitación recepción definitiva DOM | Labor | HH | 12000 | CLP | Y | Y
MAT-6.08 | Suministro: Tramitación recepción definitiva DOM | Material | Trám | 236900 | CLP | Y | Y
MO-6.09 | Profesional de Cierre - Entrega dossier técnico final | Labor | HH | 12000 | CLP | Y | Y
MAT-6.09 | Suministro: Entrega dossier técnico final | Material | Doc | 3800 | CLP | Y | Y
MO-6.10 | Profesional de Cierre - Acta de entrega y recepción conforme | Labor | HH | 12000 | CLP | Y | Y
MAT-6.10 | Suministro: Acta de entrega y recepción conforme | Material | Doc | 64900 | CLP | Y | Y